## Slide 1: 5. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ
Katarína Mihaľová
HU-SK JTS
Informačný seminár, Banská Bystrica dňa 18. apríla 2013
Notes: <number>

## Slide 2: 5. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ
Zverejnená: 3. apríla 2013
Trvanie výzvy: 5 týždňov
Finančná čiastka: 11.816.023,06 EUR (ERDF)
termíny uzávierky podávania projektov:
- do 9. mája 2013 do 14:00 hod. elektronicky
- do 15. mája 2013 (do polnoci) poštou
(osobne do 12.00h, poštou do 24.00)

## Slide 3: OTVORENÉ OBLASTI PODPORY
Priorita 2:
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia
2.1.1 výlučne - Obnoviteľné zdroje energie
2.3 Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava
2.3.1 Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás
2.3.2 Rozvoj verejnej dopravy
2.4 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky
2.4.1 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky
2.4.2 Štúdie a plány

## Slide 4: TYPY/ TRVANIE PROJEKTOV
ukončenie najneskôr do 30.6.2015, výnimka pre 2.1.1 (OZE) trvanie max. 12 mes.
Neinvestičné/soft projekty – odporúčanie max. 12 mes. avšak najneskôr do 30.6.2015
inštalácia zariadení, príprava plánov a štúdií uskutočniteľnosti (2.1.1, 2.3.1, 2.3.2 a 2.4.2)
Investičné projekty (BL5 nad 25.000EUR a/alebo BL6) – odporúčanie max. 24 mes. avšak najneskôr do 30.6.2015
- stavebné a rekonštrukčné práce, obnoviteľné zdroje energie, dopravná infraštruktúra ( 2.1.1, 2.3.1 a 2.3.2)

## Slide 5: OPRÁVNENÉ ÚZEMIE
Slovensko
Samosprávne kraje (5):
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Banskobystrický
Košický
Maďarsko
Župy (7):
Győr-Moson-Sopron
Komárom-Esztergom
Pest
Nógrád
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár- Bereg
a mesto Budapest
Projekty sa musia realizovať v oprávnenom území a musia mať pozitívny dopad na OÚ (výnimka 10% mimo OÚ)

## Slide 6: OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
len právnické osoby
sídlo alebo pobočka v oprávnenom území
VÚC, mestá a obce, združenia, štátne orgány a nimi založené organizácie
súkromné spoločnosti s verejnou účasťou
európske zoskupenia územnej spolupráce
mimovládne organizácie a iné
Viac info - Príručka pre žiadateľov, príloha 1A a 1B

## Slide 7: PARTNERSTVO
oprávnení partneri z oboch strán štátnej hranice
povinný minimálne 1 oprávnený partner z druhej strany štátnej hranice
vyrovnané partnerstvo – rovnomerné delenie úloh, zodpovedností a aktivít
princíp vedúceho partnera (PVP)

## Slide 8: KATEGÓRIE PARTNEROV
podľa povinností, úloh a zodpovedností:
Vedúci partner - VP
Projektoví partneri - PP
  domáci partneri
  cezhraniční partneri
  hlavný cezhraničný partner – len na SK
Pridružení partneri - PDP

## Slide 9: PRINCÍP VEDÚCEHO PARTNERA
predkladá Žiadosť o FP, PP za všetkých partnerov
podpisuje Zmluvu o pridelení FP z ERDF
distribuuje finančný príspevok z ERDF medzi partnermi z HU aj SK
komunikuje s orgánmi Programu – SMV, RO, CO, AA, NO, STS
nesie zodpovednosť za celkovú koordináciu a realizáciu projektu aj za aktivity vykonávané jednotlivými partnermi
predkladá súhrnné žiadosti o platbu a monitorovacie správy za celé partnerstvo STS

## Slide 10: KRITÉRIÁ SPOLUPRÁCE
podpora spoločných projektov
špeciálne pravidlá na realizáciu OP cezhraničnej spolupráce
- povinnosť splniť 2 zo 4:
spoločná príprava (proj. nápady, stretnutia)
spoločná realizácia (aspoň 1 hlavná aktivita)
spoločný personál (aspoň 1 kmeň.zam.)
spoločné financovanie (aspoň 5%)

## Slide 11: ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
P R I O R I T NÁ OS 2 |  |  | 
 | OBLASŤ PODPORY – 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia |  | 
 |  | OPATRENIE – 2.1.1 Vodné a odpadové hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie | 
 |  |  | AKTIVITA Inštalácia zariadení zvyšujúcich energetickú účinnosť s využitím obnoviteľných zdrojov energie na verejných budovách (školy, nemocnice, obecné úrady atď.)

## Slide 12: HODNOTENIE kritériá, subjekty
Hodnotenie/ Kritériá | Zodpovedný orgán | Spolupracujúci orgán
1a) FORMÁLNE - kritéria podania ŽoFP - formálne kritériá | STS | RIB
1b) MINIMÁLNE 4 kritériá spolupráce kritériá oprávnenosti | STS | RIB
2) KVALITATÍVNE | STS | STS; externí hodnotitelia

## Slide 13
1a) HODNOTENIE FORMÁLNYCH KRITÉRIÍ
KRITÉRIA PODANIA ŽIADOSTI O FP
podaná v termíne elektronicky + papierová verzia príloh,
Prehlásenie VP a Deklarácia o partnerstve
FORMÁLNE KRITÉRIA
povinné prílohy podané v predpísanej forme (soft projekty A1,2,3/investičné projekty A1-8)
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje
Doplnenie
Vyhovuje
Nevyhovuje

## Slide 14
4 KRITÉRIÁ SPOLUPRÁCE
Spoločná príprava
Spoločná realizácia
3. Spoločný personál
4. Spoločné financovanie
KRITÉRIA OPRÁVNENOSTI
oprávnenosť žiadateľov, min. 1 oprávnený partner z druhej strany hranice, sídlo v oprávnenom území, aktivity a štruktúra sú v súlade s Príručkou pre opatrenie
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Preukázané splnenie min. 2 zo spoločných kritérií
1b) HODNOTENIE MINIMÁLNYCH KRITÉRIÍ
Nesplnené ani 2 zo spoločných kritérií

## Slide 15
HODNOTENIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU |  | 
A. Súlad zamerania projektu s rozvojovými stratégiami | 6 | 4
B. Relevantnosť | 15 | 10
C. Kritériá cezhraničnej spolupráce | 12 | 6
D. Prínos a inovatívnosť projektu | 11 | 6
E. Partnerstvo | 6 | 4
F. Udržateľnosť | 8 | 5
HODNOTENIE ZABEZPEČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU |  | 
G. Uskutočniteľnosť | 12 | 7
H. Manažment | 5 | 3
I. Financie | 11 | 6
J. Plán aktivít | 8 | 5
K. Horizontálne princípy | 6 | 4
DOSIAHNUTEĽNÝ POČET BODOV | 100 | 60
Max. Min.
2) HODNOTENIE KVALITATÍVNYCH KRITÉRIÍ

## Slide 16: SKÚSENOSTI Z PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV
Populárne opatrenia (najmä 1.3.1 CR a 1.7.1 Ľudia ľuďom)
Partnerstvo orientované na výsledky (optimálny počet partnerov, finančná stabilita, dôvera, ak nie – dôsledkom sú výrazné zmeny v projekte a následná zhoršená implementácia a dosahovanie indikátorov resp. odstúpenie partnerov)
Komunikácia medzi partnermi – hierarchická a vertikálna
Finančná kríza (5% vlastné spolufinancovanie, platby formou refundácie)
N+3/2 – pravidlo čerpania v rámci programu – nesplnenie vedie k finančným sankciám; ust. v Zmluve o ERDF

## Slide 17
Partner Progres Report/Monitorovacia správa na úrovni projektu – žiada sa dôsledné vypracovanie
Indikátory (výsledky a výstupy) – precízne plánovanie
Publicita – logo EÚ a programu, slogan, referencie na web a odkaz; informačná tabuľa/plaketa (nad 500.000 EUR) – pomoc a rady poskytuje komunikačný manažér STS

## Slide 18: PREŠTUDUJTE SI
DOKUMENTY 5. výzvy
Výzva na predkladanie projektov
Príručka pre žiadateľov
Prílohy Žiadosti o FP (opatrenia TUR a RP)
Príručka na vypracovanie formuláru Žiadosti o FP (SK/HU verzia) – IMIS príručka
Príručka pre prijímateľa (dostupné na www.husk-cbc.eu, časť „Na stiahnutie“)
Formuláre na hodnotenie jednotlivých kritérií
Odporúčaná štruktúra Štúdie uskutočniteľnosti

## Slide 19: NEZABUDNITE
Oprávnenosť aktivít
Oprávnenosť žiadateľov – zoznam v Príručke pre žiadateľov
Anglický jazyk – oficiálny jazyk Programu
Žiadosť o FP vyplnená bilinguálne v HU/SK jazykoch
Rozpočet – oprávnenosť, opodstatnenosť, metóda kalkulácie
Vlastné spolufinancovanie
Refundácia
Kritériá podania ŽoP - nie je možné doplnenie/oprava

## Slide 20: ROZPOČET
Finančné stropy | 
Nákup pozemkov | Max. 10% z celkového rozpočtu projektu
Prípravné náklady | Max. 10% z celkových oprávnených výdavkov príslušného partnera projektu
Prevádzkové a režijné náklady | Max. 25% z personálnych nákladov príslušného partnera projektu (7.3., 7.4., 7.5.)
Výdavky vynaložené mimo oprávnené územie | Max. 10% z celkového rozpočtu projektu
Nákup budov, personálne náklady | neobmedzená suma

## Slide 21: ČASTÉ FORMÁLNE CHYBY
Chýba preklad do druhého jazyka - formulár ŽoFP, prílohy - SK/HU identické
Chýbajú povinné prílohy, resp. predložené len kópie bez overenia/podpisu – predpísaná forma
Nesprávne, resp. nedostatočne vyplnený rozpočet (správnosť položiek,prepočty v HUF a kalkulácie)
Projekt predložený v nesprávnom opatrení

## Slide 22: ČASTÉ OBSAHOVÉ CHYBY
- Nesplnená podmienka 5% vlastných zdrojov
Nie sú splnené min. 2 kritériá spolupráce (zo 4)
Partner projektu nie je z oprávneného územia, resp. nemá právnu subjektivitu
Nedostatočne popísané aktivity a výstupy projektu
Nákladové položky nie sú oprávnenými, resp. nie sú v súlade s trhovými cenami (nepodložené)
Kvázi „jednostranné projekty“
Nedostatočne skúsený projektový manažment

## Slide 23: Ďakujem za pozornosť  katarina.mihalova@husk-cbc.eu